## Tabelle1
Nr.: | Datum | Gegenstand | Lösung | erledigt bis: | Zuständig | Status
1 | 2005-11-03 | Nachweis / Übergabe der Fertigstellungsversicherung. Vor der Übergabe dieses Nachweises werden Zahlungen (außer Bodenplatte) nicht mehr geleistet. Biodomo bietet gegen Erlassung der Beibringung der Versicherung die Kostenübernahme für den Coterra - Boden an (03.01.2006). | biodomo verbaut an Stelle des Estrichs den Bodenbelag Coterra (ohne Aufpreis). Dafür verzichtet Protzek auf die Vorlage einer Fertigstellungsversicherung. Die noch von biodomo zu stellenden Rechnungen werden hierzu nicht direkt nach Fertigstellung des entsprechenden Gewerkes gestellt. Die Rechnungsdaten werden auf Termine gesetzt werden, bei welchen ersichtlich ist, dass das nächste Gewerk weit fortgeschritten ist. Für den Moment (12.01.06) bedeutet dies, dass die Rechnung für den Rohbau auf einen Termin gesetzt wird, an welchem die Dacheindeckung schon relativ weit fortgeschritten ist. Die Dacheindeckung wird beglichen werden, wenn der Fenstereinbau im Vollen Gange ist, bis hin zum von Frau Schneider-Köhler vorgeschlagegenen Rechnungstermin für den Rohinstallationsverlauf: Rechnungsstellung Rohinstallation erst nach Anbringen der Gipskartonplatten und während dem Verlegen des Coterra-Heizsystems. Bis zur Fälligkeit der Rechnung ist dann sogar bereits das Setzen der Steckdosen etc erfolgt | 2006-01-06 | biodomo / Protzek | Erledigt
2 | 2005-11-03 | Terminplan | Endtermin Ende Februar/Anfang März. In der KW 4 soll die Montage der Fenster erfolgen. Sanitär und Elektroinstallation soll dann in der KW 5 abgeschlossen werden. Ab der KW soll auch der Trockenbauer anfangen (unsicher). |  | biodomo | Erledigt
3 | 2005-12-14 | Terminierung Bemusterung - Klärung: Bis wann muß Protzek mitteilen, dass er Beistellungen vornimmt. | Bis zur KW04 muß Protzek mitteilen, welche Objekte beigestellt werden und welche der Bemusterung entnommen werden. Die Verrechnung der beigestellten Sanitärobjekte erfolgt mit der Schlußrechnung nach Schlussabnahme | 2005-12-21 | Protzek | Erledigt
4 | 2005-12-14 | In welcher Form wird die Satelittenschüssel montiert? Aufsparren / Untersparren - welche Vorrichtungen müssen durch Protzek beigestellt werden? | Von Protzek muß die Schüssel gestellt werden. Die Montage wird vom Dachdecker vorgenommen (Gespräch vom 21.12.2005). Der Dachdecker nimmt die Montage laut eigener Aussage nicht vor - wer dann? Die Schüssel wird von Herrn Köhler montiert und eingerichtet. 22.01.2006 Wie groß ist der Durchmesser der Ziegel, welche das Rohr aufnimmt?. Der Dachdecker verbaut die Schüsselaufnahme mit einer Bleipfanne. Rohr und Zubehör sind bereits vor Ort und müssen verbaut werden. Protzek hat die Ziegel selbst gestellt und auch auf eigene Kosten verbauen lassen. Kosten werden an biodomo weitergeleitet. Die Schüssel wurde von unserem Elektriker gesetzt – keine Bezahlung von biodomo. | 2005-12-21 | biodomo / Protzek | Geklärt
5 | 2005-12-14 | Lüftungslöcher für Ablufttrockner und Dunstabzugshaube setzen - wohin? Laut Herrn Pforr am besten gar nicht, ansonsten kann technisch gesehen bis zum Schließen der Vorwandmontage eine Öffnung gebohrt werden. Die Isolierung bleibt bei fachgerechtem Bohren sauber stehen. Frage: Wann wird abgestimmt wo und wann gebohrt wird? | Die Löcher für die Abluft Dunstabzugshaube und Ablufttrockner werden von Herrn Köhler gebohrt werden - Protzek muß dafür die entsprechenden Durchführungen (Wand) beistellen (sind vor Ort). | 2005-12-27 | biodomo / Protzek | Erledigt
6 | 2005-12-18 | Die Übergabe des Energiepasses ist noch nicht erfolgt. Herr Pforr hat ein 'Energiesiegel' übergeben (21.02.2006). Ob dies einem Energiepass entspricht, muß noch geprüft werden. | Das Energiesiegel entspricht nicht dem Energiepass (dieser muß noch beigestellt werden). | 2006 | biodomo | Offen
7 | 2005-12-21 | Wann erfolgt die zweite TÜV-Kontrolle? | 1. TÜV Abnahme nach Rohmontage der Gewerke. Zu diesem Zeitpunkt sind alle relevanten Stellen noch zugänglich. Blower-Door mit Protokoll unmittelbar davor (Mail von Herrn Pforr vom 05.01.2006) - erledigt. 2. TÜV Abnahme nach Fertigstellung (muß noch erfolgen). |  | biodomo | Offen
8 | 2006-01-03 | Was für eine Tür wird zwischen Küche und Vorratsraum verbaut, um sowohl dem Blower-Door-Test als auch dem KfW40-Gedanken hinsichtlich der Vermeidung von Wärmebrücken Rechnung zu tragen? Pforr: | Der Anbau ist ein vollwertiges Gebäude, wobei die Wandstärke und somit die Dämmung niedriger ausgelegt ist, aber immer noch Niedrigenergiehauswerten entspricht. Da der Anbau auch vollwertig beheizt wird (Fußbodenheizung) reicht eine normale Zimmertür. |  | biodomo | Erledigt
9 | 2006-01-05 | Die Einbringung von Heizkörpern (Frostschutz) in den beiden Räumen des Anbaus wurde besprochen. Wo sollen diese positioniert werden? - siehe Punkt 8. | siehe Punkt 8 |  | biodomo / Protzek | Erledigt
10 | 2006-01-12 | Kann die ausgewählte Tür U 02/R genommen werden? Nein - zu teuer. Nächste Tür (05.02.06): M 02/R. Herr Pforr prüft dies. Die Tür passt preislich auch wieder nicht (21.02.2006). Wir müssen eine neue wählen. | Die M 02/R wird genommen, allerdings nicht mit dem 'gebleichten' Glas, sondern mit Master-Carree. Montage vorgesehen: KW26 |  | biodomo | Erledigt
11 | 2006-01-17 | Ist das Vorwandelement des WCs Bestandteil der Beistellung, wenn € 330,- vergütet werden sollen? | Für die Beistellung des WCs (ohne Vorwandelement) werden von biodomo € 115,- vergütet. Ansonsten gelten die in der Bauleistungsbeschreibung hinterlegten Preise. |  | biodomo | Offen
12 | 2006-01-17 | Die Dachrinnenabflüsse zeigen zur Straße | Herr Pforr hat dies mit Herrn Lückhof geklärt, die Verrohrung zurück zum Carport (Zisterne) macht Herr Lückhof mit (kostenfrei für Protzek). Es wird keine Zisterne verbaut - Geschenkt. |  | biodomo | Erledigt
13 | 2006-01-17 | Wird für den Waschtisch auch ein Vorwandelement benötigt? | Nein. |  | biodomo | Erledigt
14 | 2006-01-17 | Protzek benötigt die beiden Fernsehanschlüsse in den Kinderzimmern nicht mehr. Dafür soll ein Fernsehanschluß in das BAD (OG) zur Badewanne (mit Receiver). Hier wird auch Strom benötigt. Desweiteren wird im Bereich beider Duschen (EG und OG) Strom benötigt. | Herr Pforr gibt die Informationen an Herrn Köhler weiter. |  | biodomo / Köhler | Erledigt
15 | 2006-01-17 | Information an Herrn Dalhues, dass er sich mit dem Bauamt des Landkreises in Verbindung setzen soll, da noch der Nachweis der Nachweisberechtigung fehlt. |  | 2006-01-17 | biodomo | Erledigt
16 | 2006-01-17 | Unterschriften für die Baustandsanzeigen an das Bauamt. | Hier muß biodomo beachten, wann welche Baustandsanzeigen versandt werden. | 2006-01-18 | biodomo / Protzek | Offen
17 | 2006-01-22 | Es fehlen drei Ziegel (Anbau). Die Ziegel liegen bei Herrn Bremer bereit und können verlegt werden. | Anfang KW25 |  | biodomo | Erledigt
18 | 2006-01-26 | KfW40 - Förderfähigkeit ist laut Herrn Dalhues nicht mehr gegeben. Dies ist Vertragsbestandteil. Herr Pforr prüft den Sachverhalt. | Herr Pforr hat eigenständige Berechnungen durchgeführt. Diese wird er uns demnächst in Form des Energiepasses aushändigen. |  | biodomo | Offen
19 | 2006-01-31 | Nicht geschlossene Fugen im Obergeschoß nach der Verplankung. | Müssen laut Herrn Pforr nachgearbeitet werden - sind nachgearbeitet worden (23.02.2006). |  | biodomo | Erledigt
20 | 2006-02-21 | Beistellung von Durchflußgrafiken und Abmaßzeichnungen der Sanitärobjekte. | Grafiken sind gestellt worden - Durchflußgrafiken gibt es keine - Aussage 1/2 Zoll reicht. |  | Protzek | Erledigt
21 | 2006-02-21 | Sollten auf Grund der von Protzek vorgetragenen Ergänzungen im Sanitär- und Elektrobereich (Begehung 21.02.2006) Mehrkosten entstehen, müssen diese vor Beauftragung durch Protzek freigegeben werden. | Angebot von Biodomo |  | biodomo | Erledigt
22 | 2006-03-03 | Frage von biodomo: Soll das Waschbecken im Anschlußraum mit Warm- und Kaltwasser ausgestattet werden? | Protzek: Warm- und Kaltwasser |  |  | Erledigt
23 | 2006-02-21 | Soll im Obergeschoß ein Vorwandelement (Breite 1,3m) vor dem Handstein Raumhoch gezogen werden (geht nicht anders - in der Wand sind unten tragende Balken) oder soll die ganze Wand abgesetzt werden? | Protzek: 21.02.2006 1,3 m breite Vorwand vor Handstein. 06.03.2006 Telefonat Protzek/Pforr: Doch lieber abgesetzte Wand. |  |  | Erledigt
24 | 2006-04-05 | Die Ablufziegel müssen versetzt werden, damit sie stimmig mit den Rohren sind - Wann? | Noch nicht erfolgt. |  | biodomo | Offen
25 | 2006-04-05 | Im Dachgeschoß müssen die Wandelement komplett mit Dämmmaterial verfüllt werden (ob dann eine Abschlußplatte montiert wird, müssen wir noch entscheiden). |  |  | biodomo | Offen
26 | 2006-04-05 | Um den Aus-/Einstieg im Dachgeschoß muß ein Sicherungssteg gebaut werden. | Wird von uns selbst erledigt (nach Freistellung der 20.000,-) |  | biodomo | Erledigt
27 | 2006-04-05 | Die Abluftrohre müssen nicht mit der Isolierung gegen 'Durchzug' nach oben abgedichtet werden, sondern gegen die Rohre. | Ob dieser Punkt wirklich erledigt wurde, kann nur geraten werden. |  | biodomo | Erledigt
28 | 2006-04-05 | Der Badewannenabfluss hat einen negativen Sturz - d.h. das Wasser würde nicht vollständig ablaufen. |  |  | biodomo | Erledigt
29 | 2006-04-05 | Die Zuleitungen für die Außenwasserhähne müssen so ausgelegt sein, dass man sie leerlaufen lassen kann (Vermeidung von Legionällen u.ä. appetitlichem Zeugs). Dies ist z.Z. durch die Bodenlage nicht gegeben. | Dies trifft so nicht mehr zu - Nach 6 Monaten müßten wir die Leitungen desinfizieren lassen; d.h. die Leitungen müssen jetzt desinfiziert werden. |  | biodomo | Offen
30 | 2006-04-24 | In einem Fenster können die seitlichen Innenrigipsplatten nicht montiert werden, da sonst der Rollokasten nicht mehr öffenbar wäre. | Die Platten werden hinterfüttert. |  | biodomo | Erledigt
31 | 2006-04-24 | Das Abluftrohr aus der Küche OG muß noch verkleidet werden. |  |  | biodomo | Erledigt
32 | 2006-04-24 | Die Wände und Decken müssen noch tapezierfähig verputzt werden. |  |  | biodomo | Erledigt
33 | 2006-04-25 | Der Carport ist nicht gänzlich fertig gestrichen - Seite zur Fensterfabrik ist oben eine Latte nicht gestrichen. | Die fehlende Bemahlung wurde erledigt - es gibt aber noch andere Stellen, die nachgestrichen werden müssen. |  | biodomo | Offen
34 | 2006-05-29 | Wann werden die Steckdosen gesetzt? | Wird von uns selbst erledigt (nach Freistellung der 20.000,-) | 2006-06-05 | biodomo | Erledigt
35 | 2006-05-29 | Wann wird die Wärmepumpe installiert? | Die Installation wurde durch uns selbst vorgenommen. Die Wärmepumpe funktioniert nicht richtig – zu geringte Durchflußleistung – warscheinlich Knick in der Soleleitung (wird noch überprüft). | 2006-11-23 | biodomo | Offen
36 | 2006-05-29 | Wann werden die Außenwände verputzt? | Wir derzeit durch uns selbst gemacht. | 2006-11-23 | biodomo | Offen
37 | 2006-05-29 | Wann werden die Bäder gekachelt? | Eigenständig erledigt - abgesprochen. | 2006-06-05 | biodomo | Erledigt
38 | 2006-05-29 | Wann werden die Innentüren und die Treppe installiert? | die Türen wurden gesetzt | 2006-06-05 | biodomo | Erledigt
39 | 2006-05-29 | Wann werden die Sanitärobjekte installiert? | Ende KW24 - erfolgte jetzt durch uns selbst (22.08.06). Die Entstandenen Kosten werden an biodomo weitergegeben werden. | 2006-06-05 | biodomo | Offen
40 | 2006-05-31 | Wann werden die Fensterbänke geliefert und gesetzt? | Anfang KW24 | 2006-06-05 | biodomo | Erledigt
41 | 2006-05-31 | Wann wird die Terrasse gesetzt? |  | 2006-06-05 | biodomo | Offen
42 | 2006-05-31 | Anlieferung Coterra und Verlegung? | Das Coterra wird Ende KW22 angeliefert und ist bis spätestens Ende KW23 verlegt. | 2006-06-05 | biodomo | Erledigt
43 | 2006-06-16 | Unter der Eingangstür ist kein Boden mehr verlegbar - die Tür hat max. 0,9 cm Luft. | Die Tür wurde angehoben. | 2006-07-20 | biodomo | Erledigt
44 | 2006-07-22 | Der Boden unter der Treppe muß noch abgedichtet werden (das Coterra liegt blank). | Wurde durch uns selbst erledigt. Eigene Arbeitsleistung: 12h |  | biodomo | Offen
45 | 2006-07-22 | Der Türgriff der Eingangstür ist mit Spachtelmasse verschmiert - muß ausgestauscht werden. |  |  | biodomo | Erledigt
46 | 2006-07-22 | Einige Fenster und vor allem die Terrassentüren müssen ausgerichtet werden |  |  | biodomo | Offen
47 | 2006-08-01 | Die Haustür M 02/R muß noch mit den entsprechenden Einsätzen versehen werden - der Türgriff muß ausgetauscht werden. |  |  | biodomo | Offen
48 | 2006-08-01 | Die Kanten(Dach)-ziegel müssen vernagelt werden. |  |  | biodomo | Offen
49 | 2006-08-01 | Über dem Carport ist ein Loch im Giebel, dieses muß wie an den anderen Ecken abgedichtet werden |  |  | biodomo | Offen
50 | 2006-08-01 | Es ist noch keine Dachbodeneinzugstreppe montiert | Wird von uns selbst erledigt (nach Freistellung der 20.000,-) |  | biodomo | Erledigt
51 | 2006-08-01 | Die Deckenhöhe in der Küche bzw. dem Flur (EG) beträgt nur noch 2,41 cm | Angebot von Biodomo zur Kompensation |  | biodomo | Offen
52 | 2006-08-01 | Das Fensterbrett Küche ist tiefer als 86 cm (keine Montage einer DIN-üblichen Küche möglich) | Angebot von Biodomo zur Kompensation |  | biodomo | Offen
53 | 2006-08-01 | Die Türen von der Küche in den HWR und die Tür unter der Treppe mußten inkl. Rahmen gekürzt werden - keine DIN-Türen mehr. | Angebot von Biodomo zur Kompensation |  | biodomo | Offen
54 | 2006-08-22 | Rollo der Terrassentür läßt sich nicht vollständig schließen. | Eigenständig erledigt - abgesprochen. |  | biodomo | Erledigt
55 | 2006-08-22 | Rollo-Bandkasten des Gäste-WCs ist defekt | Eigenständig erledigt - abgesprochen. |  | biodomo | Offen
56 | 2006-08-22 | Heizung ist noch nicht angeschlossen. Wieviele Meter Kollektorrohr sind verlegt worden? Wie groß sind die einzelnen Heizkreise im Inneren? |  |  | biodomo | Offen
57 | 2006-08-22 | Fallrohr am Anbau (Terrassenseitig) ist lose und fällt manchmal ab. |  |  | biodomo | Offen
58 | 2006-11-22 | Ein Heizkreislauf im OG ist undicht. | Die Decke muß aufgebrochen werden – Kontrolle ob die Dämmung angegriffen wurde (naß). |  | biodomo | Offen